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П  Л  А  Н

Активности на спровођењу мјера  заштите и спасавања од већих снијежних падавина и снијега  на подручју града Зворник за период 2017/2020 години

 Октобар  2017. године

УВОД

План активности на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од снијежних падавина и снијега на подручју града Зворник за период  2017 - 2020 годину је произашао из Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих снијежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период 2017 – 2020 . години број 04/01-012-2-2354/17, који је донијела Влада Републике Српске 28. септембра 2017. године (''Службени Гласник Републике Српске'', број 93/17) и основни је документ за координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности републичких органа, јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за ову област. 

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од сњежних падавина и снијега.


Службе цивилне заштите Зворник надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана на локалном нивоу.

План активности је подијељен на следеће цјелине:

I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ;

III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА;

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА;

V – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА;

VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ


Снијег представља врло озбиљну временску појаву, која се често манифестује као непогода и утиче на све сегменте дјелатности човјека и живота заједнице. Његов утицај на пољопривреду је огроман и зависи од времена појаве. Штити озиме усјеве од зимских мразева, представља залиху воде за биљке у прољетним мјесецима, међутим кад изостане, а јаве се јаки мразеви, биљне културе су знатно угрожене. Водни режим и цијела хидропривреда зависе од снијежног покривача, посебно у мјесецима када наступа његово топљење, када утиче на појаву поплава. За вријеме обилних снијежних падавина удружених са ниском температуром долази до стварања наслага снијега на далеководима, што оптерећује водове и може изазвати преоптерећење истих и условити њихово кидање. У грађевинарству мора се водити рачуна о оптерећености конструкција и кровова снијегом, будући да ће влажан и дебео снијежни покривач толико оптеретити конструкције и изазвати урушавања истих с могућношћу и људских жртава. 

Посебно велики негативан утицај снијежне падавине имају на комуникације и саобраћај. Код јаких снијежних падавина често се дешава да путеви буду завијани, у вишим предјелима и непроходни, па насеља (углавном у вишим предјелима) буду одсјечена. Уз јак снијег често се у планинским предјелимна јавља и јак вјетар који прави наносе и сметове, па на појединим мјестима висина снијежних наноса може бити и по неколико метара (превоји). Често се и ниске температуре јављају у том периоду, па је комбинација ова два фактора најнеповољнија, када нека мјеста или људи (нпр. завијани у колони) буду одсјечени од остатка свијета, те ниске температуре могу довести до смрзавања. Често је и приступ ваздухом отежан или немогућ због јаког вјетра и падавина, поготово ако се ради о планинским предјелима.


Снијежне падавине јављају се током зимских мјесеци, углавном од децембра до фебруара, а рјеђе у новембру и марту. Снијег је метеоролошка појава која показује веома велику промјенљивост у односу на просторно јављање,распрострањеност и висину. Јаким снијежним падавинама погођени су сви дијелови општине Зворник. Током фебруара 2012.године било јаког снијега који је условио бројне проблеме, па се висок снијежни покривач мора разматрати без обзира на то што је врло ријетка појава. Анализа снијега спроводи се на основу учесталости падања, максималне висине снијежног покривача и повратних периода јављања, те броја дана са снијежним покривачем ≥ 10, 30, 50 cm.


Узети су у разматрање расположиви подаци Републичког хидрометеоролошког завода, за низ података из периода  (2000-2013.). 


У нижим предјелима на сјеверу, низ ријеку Дрину, до јужних и западних брда, број дана са снијегом као метеоролошком појавом је од 30 – 40 дана.По правилу је снијег у тим предјелима везан за зимске мјесеце, а не јавља се од априла до октобра. Просјечан број дана са снијегом >10 cm је од 18 до 26 дана, са снијегом већим од 30cm од 6 до 10 дана. Снијег преко 50 cm је рјеђа појава и јавља се просјечно 1-3 дана.


На подручју општине годишњи збир висине снијега опада за мјесеце новембар, фебруар, март и април, а расте за децембар и јануар (узет је период  до 2013. године). Занимљиво је погледати промјену пораста збира у фебруару и априлу.То указује на промјену сњежног режима у смислу просјечног збира снијега у наведеном периоду, гдје се уочава промјенљивост времена јављања, а и висине.

Највећи снијег из поменутог периода  био је 1999., 2005. и 2012. године. Примјер великог снијега се може приказати кроз фебруар 2012. 

Од краја јануара и почетка фебруара 2012. били смо захваћени врло хладним ваздухом из Русије. У исто вријеме у Средоземљу и око Јадрана се одвијала јака циклонална циркулација која се, уз прилив овог врло хладног ваздуха, обнављала дужи временски период.Уз кратке прекиде, имали смо јаке падавине у трајању од око двије седмице.

Праг за упозорење у метеоаларму за Републику Српску и БиХ рангиран је у четири нивоа, а постоје два критеријума, један за југ Херцеговине, други за остале предјеле.


Ниво Херцеговина Остали предјели упозорења

· Зелено <5 cm/24h < 10cm/24h
· Жуто > 5 cm/24h > 10 cm/24h
· Наранџасто > 15 cm/24h > 30 cm/24h
· Црвено > 30 cm/24h > 80cm/24h
На основу Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих снијежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период 2017 – 2020 . години који је донијела Влада Републике Српске Одлуком број 04/01-012-2-2354/17 28. септембра 2017. године (''Службени Гласник Републике Српске'', број 93/17), Градоначелник Зворника је на сједници Градског штаба за ванредне ситуације града Зворник одржаној  25.10.2017.године д о н и о:

ПЛАН

Активности на спровођењу мјера  заштите и спасавања од снијежних падавина и снијега на 

подручју града Зворник за период 2017/2020 години.
	Ред.

број
	
	ЗАДАТАК – АКТИВНОСТ
	РОК
	НОСИЛАЦ
	УЧЕСТВУЈЕ 

САРАЂУЈЕ
	НАПОМЕНА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.


	II- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
	Одржати сједницу Градског штаба за ванредне ситуације са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега. На сједници усвојити:

а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од снијежних падавина и снијега у сезони 2017/2020. године,

б) План оперативног спровођења Плана активности за подручје града Зворник, са ажурним прегледом субјеката заштите и спасавања на подручју града од непосредног значаја за ову област,

в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од снијежних падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење планираних задатака,

г) Финансијски план града Зворник за спровођење задатака из ове области.
НАПОМЕНА:

План оперативног спровођења Плана активности за подручје општине Зворник доставити РУЦЗ РС преко ПОЦЗ у Бијељини најкасније до 27.10.2017. године


	25.10.2017.
	Служба цивилне заштите
	- Градоначелник
- чланови Градског штаба за ванрене ситуације
- субјекти од значаја за заштиту и спашавање од снијега и снијежних падавина
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	II- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
	АД 'Зворник-путеви' дужни су донијети План зимске службе у складу са законом прописаним роком, и са истим упознати чланове штаба и извршиоце радова на путевима са задацима о ибавезама који произилазе из овог плана и по један примјерак доставити Служби цивилне заштите Зворник.План се доноси за сваку зимску сезону појединачно.
Извјештај о реализацији задатка извршиоци задатка обавезни су доставити Министарству саобраћаја и веза и Републичкој управи цивилне заштите, најкасније до 10.11.2017.године
	14.10.2017.
	-АД ''Зворник-путеви''


	-ЈП ''Путеви РС''
-Служба цивилне заштте

	

	3.
	
	Донијети Програм рада зимског одржавања градских улица, тргова, паркова, приградских насеља и локалних путева на подручју Града Зворник за зимску 2017/18 годину са јасно дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве) и називом правног или физичког лица са којим је закључен уговор о одржавању пута у зимском периоду и доставити РУЦЗ РС преко ПО ЦЗ Бијељина. Програм се доноси за сваку зимску сезону појединачно.
	Најкасније до

25.10.2017.
	-Одјељење за стамбено-комуналне послове
	- Служба цивилне заштите

- ПОЦЗ Бијељина

-Комунална полиција

-ПУ Зворник и надлежне инспекције
	

	4.
	III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
	Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана и повјереницима цивилне заштите, како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера из ове области.

	Најкасније до

20.10.2017.
	Служба цивилне заштите
	Правна и друга лица наведена у задатку


	

	5.
	
	Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима са повећаним ризиком о снијежних падавина и снијега.


	01.11.2017.
	Служба цивилне заштите
	-Градоначелник

-РУЦЗ РС

-РХМЗ
	

	6.
	
	Остварити сарадњу са повјереницима на терену у циљу ефикасног осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима повећаног ризика од снијежних падавина и снијега и информације преносити на следеће телефоне: 121, 122 и 056/210-853 те благовремено извјештавати становништво путем средстава јавног информисања.

	У току зимске сезоне 
	Служба цивилне заштите
	-Центар ООиУ

-ПУ Зворник

-ХМЗ Б.Лука

Средства информисањ
	

	7.
	
	Ради оперативног спровођења задатака и веће ефикасности, планирати и спровести савјетовања, семинаре и обуку за додатно оспособљавање старјешина и јединица ЦЗ опште намјене, те ГШ за ВС ради оперативног спровођења планираних активности
	01.11.2017.
	Служба цивилне заштите
	Субјекти од значаја за заштиту и спашавање од снијега и снијежних падавина
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.
	III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
	Са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана, њиховим циљевима и задацима упознати удружења за заштиту природе, еколошка удружења, горане, извиђаче, планинарска и ауто-мото друштва и клубове, омладинске и друге невладине организације. На овај начин развијати свијест о потреби спровођења мјера заштите од снијежних падавина и снијега, те осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима и то медијски пропратити.
	01.11.2017.
	Служба цивилне заштите
	Удружења, организације и клубови наведени у задатку.
	

	9.


	
	Посебну пажњу посветити најугроженијим подручјима. Формирати базу података, која садржи спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница, инвалида, социјалних случајева, бескућника, специфичних категорија болесника као што су дијабетичари, лица за дијализу, дјеца са посебним потребама и слично, те спроводити, према потреби, и друге мјере и активности.
	Трајни задатак
	-Центар за социјални рад

-Црвени крст
	Градоначелник 
	

	10.
	
	Сагледати могућности и предузети потребне активности на санацији оштећених путних комуникација, узимајући у обзир најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица путева одговарајућим маркерима и благовремено обавјештавати грађане, предузећа и друга правна лица о стању на путевима.
	У законом прописаном року (15.11. текуће до 15. 04. Наред год )
	- АД ''Зворник путеви''

- Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
	- ЈП ''Путеви РС ''

- Градоначелник
- Саобраћајни   инспектор
	

	11.
	
	У ситуацији повећане опасности од снијежних падавина и снијега и немогућности да се са редовним снагама и средствима изврше наметнути задаци и обавезе, као додатне снаге користити јединице цивилне заштите опште намјене из мјесних заједница са људством и расположивим МТС-а, и склапати уговоре са имаоцима потребне грађевинске механизације.
	01.11.2017.
	-Служба цивилне заштите
-Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
	Градоначелник
	

	12.
	
	У зимском периоду одржавања путева (од 15. новембра текуће до 15. априла наредне године, с тим да зависно од метеоролошких услова, овај период може почети раније, односно завршити касније) организовати пунктове зимске службе и обезбиједити потребне количине абразивног и другог материјала за посипање.
	У наведеном периоду
	-АД ''Зворник путеви''

-Одјељење за стам-комун. послове и послове саобраћаја

-АД Водовод и комуналије
	-ЈП ''Путеви РС ''
-Градоначелник
	

	13.
	
	Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити водотоке од шибља и отпада ради обезбеђења нормалног протока воде, како не би дошло до стварања вјештачких акумулација и ледених санти које би могле угрозити мостове.
	01.11.2017.
	Одјељење за стам-комун. послове и послове саобраћаја

-АД Водовод и комуналије
	-Градоначелник

-Комунална полиција
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	14
	III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
	Путем средстава информисања, плаката, јавних обавјештења и упозорења, обавјестити и упозорити власнике и станаре стамбених објеката и власнике предузећа и радњи, да су обавезни извршити уклањање снијега и леда испред својих објеката, скидање снијега и обијање леденица са кровова ако представљају опасност по грађане и имовину и паркирати моторна возила како неће ометати пролаз и интервенцију машинама за рашчишћавање снијега.
	Пред почетак зимске сезоне

	-Комунална полиција
-ПС Зворник
	- Градоначелник
- ПУ Зворник
	

	15.


	
	За вријеме обилнијих снијежних падавина, када може доћи до прекида у снабдјевању становништва електричном енергијом, ''Електродистрибуција'' РЈ Зворник, је дужна да формира додатне екипе за поправку електро мреже, нисконапонског нивоа 10, 20 и 35 kV, а Електропренос БиХ а.д.Бања Лука далеководе 110, 220 и 400 kV, те омогућити свим потрошачима уредно снабдјевање електричном енергијом.
	По потреби


	''Електро-дистрибуција''

  РЈ Зворник


	Електропренос БиХ а.д.Бања Лука


	

	16.
	
	У плановима заштите и спашавања предвидјети ангажовање јединица цивилне заштите опште намјене мјесних заједница са људством и расположивим МТС-а које би се придружиле субјектима значајним за заштиту и спашавање од снијега и снијежних падавина и у Буџету града обезбедити потребна финансијска средства за њихово евентуално ангажовање.
	25.10.2017.

	Служба цивилне заштите
	Градоначелник
	

	17.
	
	У сарадњи са РХМЗ Бања Лука доставити дугорочније временске прогнозе о могућим снијежним падавинама, а за вријеме обилних снијежних падавина, свакодневно, по потреби и више пута дневно резултате очитавања са ХМС Каракај достављати Републичком центру ООиУ Бијељина и Служби цивилне заштите Зворник.
	По потреби
	-ПВЈ Зворник 

- Служба цивилне заштите
	- РХМЗ Бања лука

- РЦ ООиУ Бијељина
	

	18.
	
	У извршавању обавезе обавјештавања о природним и другим несрећама које могу угрозити људе, материјална и друга добра државни органи, организације, предузећа и друга правна и физичка лица дужни су позивом на број 121 (који је бесплатан) обавјестити Републички центар ООиУ или Службу цивилне заштите Зворник на број 056/210-853

	По потреби
	Локални органи,

организације, предузећа, правна и

физичка лица.
	- РЦ ООиУ Бијељина
- Служба цивилне заштите
	

	19.
	
	Обезбиједити неопходна МТС-а и опрему за рашчишћавање  путних комуникација у зимском периоду.


	01.11.2017
	-АД ''Зворник-путеви''

-Одјељење за стамбено-комуналне послове

	- ЈП ''Путеви РС''

- Градоначелник
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	20.
	III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
	Обезбедити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању угрожености, предузетим мјерамаи другим релевантним подацима РУЦЗ РС преко ПЦЦЗ Бијељина свакодневно, а по потреби и више пута дневно, када надлежни орган, услед непосредне опасности од снијежних падавина и снијега, донесе одлуку о поступању по мјерама из плана  приправности или нареди предузимање неопходних мјера заштите и спашавања


	Прије почетак зимске сезоне

	Градски штаб за ванрене ситуације 
	РУЦЗ РС
	

	21.
	
	На основу Плана употребе специјалне јединице и јединица за подршку и других људских и материјалних капацитета Министарства унутрашњих послова Републике Српске, исте се могу ангажовати у акцијама заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега.

	По потреби
	- Градски штаб за ванрене ситуације
-Чл.штаба за питања ангажовања МУП-а
	- РУЦЗ РС

- МУП РС
	

	22.
	
	У случају потребе, преко РУЦЗ РС тражити ангажовање Оружаних снага БиХ у циљу пружања помоћи становништву на подручју града Зворник које је угрожено снијежним падавинама и снијегом.


	По потреби
	Градски штаб за ванрене ситуације 
	РУЦЗ РС
	

	23.
	
	У случају потребе, преко РУЦЗ РС тражити ангажовање капацитета ФБиХ и Брчко Дистрикта у циљу пружања помоћи становништву на подручју града Зворник које је угрожено снијежним падавинама и снијегом.
	По потреби
	Градски штаб за ванрене ситуације 
	РУЦЗ РС
	

	24.
	
	У случају потребе, преко РУЦЗ РС обезбедити предуслове за обезбеђење међународне помоћи у случају да буду исцрпљене све снаге и могућности реаговања.
	Прије почетак зимске сезоне
	Градски штаб за ванрене ситуације 
	РУЦЗ РС

	

	25.
	
	Задужује се ООЦК Зворник да у складу са утврђеним садржајем и стандардима резервише пакете хране и најосновнијих артикала који би се достављали угроженом становништву на најбржи могући начин.

	01.11.2017. и према потреби
	ООЦК Зворник
	- Градоначелник

- ЈП ''Робне резервеРС'' Бања Лука
	

	26.


	
	Задужује се Дом здравља Зворник да преко породичние медицине и апотека, хроничним и тешким болесницима удаљеним од градских подручја, обезбеди довољне дозе потребних лијекова за вријеме евентуалне угрожености од снијежних падавина и снијега. Такође, потребно је обезбедити пакете лијекова и санитетског материјала као комплете једнаког садржаја, који би се достављали угроженом становништву на најбржи могући начин.
	01.11.2017. и према потреби

	Дом здравља Зворник 


	- Градоначелник
- Министарство здравља и социјалне заштите
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	27.
	III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
	Припаднике јединица цивилне заштите планиране за ангажовање у случају заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега осигурати од последица несретног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, додатно оспособити и опремити адекватном опремом, као и средствима везе. Планирати, организовати и реализовати обуку за различите врсте интервенција (рашчишћавање комуникација, отклањање кварова на инфраструктури и успостављање алтернативних рјешења, евакуација, снабдијевање и сл). За потребе већих интервенција планирати дислокацију снага и средстава на угрожено подручје.

	01.11.2017
	Служба цивилне заштите
	Градоначелник
	

	28.
	
	За најсложеније ситуације, када су директно угрожена насеља и животи грађана, планирати ангажовање тимова за деминирање Републичке управе цивилне заштите и специјализовану јединицу цивилне заштите за заштиту и спашавање са висина.
	По потреби
	Градски штаб за ванрене ситуације
	РУЦЗ РС
	

	29.
	
	Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, опреми и техници потребној за извођење акција заштите и спасавања од снијежних падавина и снијега.
	01.11.2017 и у току акције по потреби
	-АД ''Зворник путеви''

-извођачи радова које је уговором одредило СТК Одјељење  
	-ЈП ''Путеви РС''

-Градоначеник
	

	30.
	
	На основу досадашњих искустава утврдити оптималан број
 људства и механизације, услове, организацију, односно уговором утврдити начин ангажовања грађевинске механизације и радне снаге за реализацију задатака утврђених овим планом. Такође, потребно је, у скаду са могућностима, извршити набавку недостајуће механизације која са сигурношћу може обавити тражени посао.

	01.11.2017
	-АД ''Зворник путеви''
-извођачи радова које је уговором одредило СТК Одјељење  
	ЈП ''Путеви РС''
-Градоначеник
	

	31.
	
	У случају да због снијежних падавина и снијега буду угрожени животи грађана и да буду у немогућности да набаве основне животне намирнице, према прописаним процедурама, може се ангажовати Хеликоптерски сервис Републике Српске који би угроженим грађанима достављао пакете са храном, средствима за хигијену и лијековима.
НАПОМЕНА: 

Хеликоптерски сервис Републике Српске може бити ангажован по одобрењу предсједника Републике Српске, а на захтјев Републичке управе цивилне заштите, путем ресорног министарства.
	По потреби
	Градски штаб за ванрене ситуације
	- РУЦР РС

- Хеликоптерски сервис РС
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	29.
	IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА
	У случају повећане/непосредне опасности од већих сњежних падавина и њихових посљедица, ускладити  рад и дежурства са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са органима и службама сусједних градова/општина, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Републичком управом цивилне заштите, Министарством одбране и Оружаним снагама БиХ и предузимати и друге потребне мјере.

	По потреби
	Градски штаб за ванрене ситуације
	ПОЦЗ Бијељина
	

	30.
	
	Оперативне мјере спроводити у складу са овим планом, при чему руководећу улогу, сходно законским и планским одредбама, има штаб за ванредне ситуације Града Зворник.


	према потреби.
	Градски штаб за ванрене ситуације
	- ПОЦЗ Бијељина

- привредна друштва и друга правна лица од значаја за

реализацију планираних мјера.
	

	31
	
	Припрема и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене угрожености од

стране града. 
	у складу са планом при-

правности.
	Градоначелник
	- субјекти који имају обавеза у складу

са планом приправности.
	

	32.
	
	Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.


	у току елементарне непогоде.
	- Градски штаб за ванрене ситуације,

- члан штаба за информисање
	- Средства јавног информисања
	

	33.
	
	Успостављање додатних пунктова за регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем на тешко проходним саобраћајним комуникацијама.

	у току елементарне непогоде
	ПУ Зворник
	ЈП“Путеви Републике Српске”,


	

	34.
	
	Чишћење магистралних и регионалних путева.


	У складу са процјеном ситуације и планом одржавања путева
	АД Зворник-путеви
	“Путеви Републике Српске”.
Градски штаб за ванрене ситуације,
	

	35.
	
	Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности града Зворник

	у току елем непогоде,по плану oдрж

авања  пута
	Одјељење за стамбено-комуналне послове
	-субјекти са којима је

општина потписала уговор о одржавању локалних путева у

зимском периоду,
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	36.
	IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА
	Чишћење снијега са прилазног пута - стазе од објекта до саобраћајнице која је обухваћена планом одржавања путева у зимским условима, испред пословног објекта, као и чишћење снијега, растерећење кровова и скидање леденица са кровова објекта.

	по настанку елементарне непогоде
	грађанин, власник пос ловног објекта,заједни ца етажних влас ника, органи и инс титуције, привредно друштво или др.правно лицe
	Комунална полиција
	

	37.
	
	Чишћење снијега са паркинг-простора.


	по настанку елементарне непогоде
	организација која упра вља паркинг-просто
ром, остали власници или корисници парки нг-простора (етажни власници, физичка и правна лица корисни ци паркинг-простора).
	Комунална полиција
	

	38.
	
	Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге услове.


	Сталан задатак
	“Телеком Српске” РЈ Зворник
	Министарство саобраћаја и веза,

Републичка управа цивилне заштите.
	

	39.
	
	Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричном енергијом без обзира на временске и друге услове.


	сталан задатак.


	“Електро-привреда Републике Српске”
РЈ Зворник
	Министарство индустрије,

енергетике и рударства.
	

	40.
	
	Обезбјеђење водоснабдијевања.
	сталан задатак.
	АД Водовод и комуналије
	Градски штаб за ванредне ситуације,
	

	41.
	
	Проглашење ванредне ситуације.

Напомена: ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи не могу адекватно одговорити насталој опасности.
	у складу са процјеном ситуације.


	Градоначелник
	чланови Градског штаба за ванредне ситуације
	

	42.
	
	Активирање Градског штаба за ванредне ситуације 


	у складу са процјеном ситуације.
	Градоначелник
	чланови Градског штаба за ванредне ситуације
	

	43.
	
	Наредба о активирању ОКЦ у случају када је наређена приправност или је проглашена ванредна ситуација
	у складу са процјеном ситуације.
	Градоначелник
	чланови Градског штаба за ванредне ситуације
	

	44.
	
	Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјално-техничких капацитета општине у случајевима када се не може пружити адекватан одговор капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност.
	у складу са планом мобилизације.


	Командант Градског штаба за ванредне ситуације
	чланови штаба за ванредне ситуације
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	45.
	IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА
	Организација узбуњивања и давања упутстава за дјеловање у случају елементарне непогоде.


	у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања општине.
	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	- Повјереници  зашти-те и спашавања,

- “Телеком Српске” РЈ Зворник
- ЦЈБ Зворник

- РУ ЦЗ РС
	

	46.
	
	Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.


	у складу са планом ева куације и

збрињавања.


	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	-Јединица за евакуацију и збрињавање 
- субјекти који располажу капаците тима за смјештај,
	

	47.
	
	Тражење помоћи за ангажовање људских и материјалних капацитета од сусједних и других локалних заједница са којима је потписан споразум о међусобној сарадњи у области заштите и спасавања од елементарне непогоде.


	у току елементарне непогоде.


	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	-субјекти са којима је 

општина потписала уговор о одржавању локалних путева у

зимском периоду, 
-АД “Зворник путеви'', -сусједни или

други град/општина, 
-Републичка управа цивилне заштите
	

	48.
	
	Тражење помоћи у чишћењу путева од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне ситуације ако је исти активиран.

Напомена: помоћ са нивоа Републике тражи се након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број 53/13).

	у складу са процјеном ситуације.


	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	-Министарство саобраћаја и веза,

-Републичка управа цивилне заштите,

-Републички штаб за ванредне

ситуације ако је активиран.
	

	49.
	
	Евакуација болесних и угрожених који се налазе на неприступачним мјестима.

Напомена: ангажовање Хеликоптерског сервиса Републике Српске и специјализоване јединице за заштиту и спасавање са висина захтијева се у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

	у складу са процјеном ситуације.


	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	-Влада Републике Српске, 
-Републичка управа цивилне заштите, 
-Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	50.
	IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА
	Достављање лијекова угроженом становништву које живи на неприступачним или тешко приступачним теренима.

Напомена: ангажовање се захтијева у складу са Упут-

ством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и

спасавања у ванредним ситуацијама.


	у складу са процјеном ситуације.


	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	-Министарство здравља и социјалне

заштите, 
-Републичка управа цивилне заштите, 
-Републички штаб за

ванредне ситуације ако је активиран.
	

	50.
	
	Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.


	у складу са процјеном ситуације.
	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	ООЦК Зворник
	

	51.
	
	Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.

Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
	у складу са процјеном ситуације.
	Градски штаб за 
ванредне ситуације
	ООЦК Зворник
	

	52.
	
	Проглашење ванредне ситуације за Републику, односно дио територије Републике.


	у складу са процјеном ситуације.


	Влада Републике Српске.


	-Републичка управа цивилне заштите,

-Републички штаб за ванредне

ситуације ако је активиран
	

	53.
	
	Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и упућивање на угрожена подручја.


	у складу са процјеном ситуације.
	Влада Републике Српске.


	Републичка управа цивилне заштите,


	

	54.
	
	Организација расподјеле помоћи градовима/општинама који су угрожени елементарном непогодом.


	у складу са процјеном ситуације.


	-Влада Републике 
-Српске, Републички

штаб за ванредне ситуације ако је

активиран.


	-Министарство трговине и туризма,

-Републичка управа ЦЗ РС, 
-ЈП “Робне резерве

Републике Српске” 
- Црвени крст РС, 
-штаб за ванредне ситуације града/општ
	

	55.
	
	Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.


	у складу са процјеном ситуације.


	Влада Републике Српске, Републички

штаб за ванредне ситуације ако је

активиран.
	-Републичка управа цивилне заштите,

-штаб за ванредне ситуације града/

општине.
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	56.
	IV – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  ОДГОВОРА
	Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање капацитета Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине када ангажовани расположиви капацитети Републике Српске нису довољни за адекватан одговор на елементарну непогоду.
	у складу са процјеном ситуације.


	-МУП Републике Српске,

-Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.
	-Влада Федерације БиХ и Брчко

Дистрикта БиХ,

- РУЦЗ РС, 
-штаб за ванредне

ситуације града/општ.
	

	57.
	
	Упућивање захтјева за ангажовање и ангажовање капацитета међународних оперативних снага када ангажовани расположиви капацитети Босне и Херцеговине нису довољни за адекватан одговор на елементарну непогоду.


	у складу са процјеном ситуације.


	-Влада Републике Српске, 
-Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.

	Републичка управа цивилне заштите РС
	

	58.
	
	Организација прихватања оперативних снага и средстава међународне помоћи, упознавање истих са тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.


	У складу са процјеном ситуације.


	-Влада Републике Српске, 
-Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.
	-Републичка управа цивилне заштите РС 
-штаб за ванредне ситуације града/

општине.

	

	59.
	
	Организација пријема, смјештаја и расподјеле међународне помоћи.


	у складу са процјеном ситуације и у складу са процедурама пријема

међународне помоћи.


	-Влада Републике Српске, 
-Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.
	-Министарство тргови не и туризма,

-Републичка управа цивилне заштите, 
-ЈП “Робне резерве

Републике Српске” 

- Црвени крст РС,

-штаб за ванредне ситуације града/општ, -Хеликоптерски сервис РС, 
- Министарство

одбране БиХ.
	

	60.
	
	Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго, по захтјеву Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.
	у току елементарне непогоде.


	-град/општина или штаб за ванредне ситуације ако је активиран

-ЈП “Путеви РС,

-Жељезнице РС, 
-Ауто-мото савез РС

	Републичка управа цивилне заштите.
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	61.
	
	Достављање информације Влади Републике Српске и приједлога мјера за отклањање или ублажавање посљедица елементарне непогоде.

Напомена: када је активиран Републички штаб за ванредне ситуације, извјештај се доставља Штабу.


	у току елементарне непогоде.


	Републичка управа цивилне заштите.
	-град/општина или штаб за ванр.ситуац ако је активиран, 
-ЈП “Путеви РС”,

-Жељезнице РС, -Ауто-мото савез РС.
	

	62.
	V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА


	Санирање посљедица на материјалним добрима на

којима је причињена штета.


	у складу са процјеном ситуације.


	-град, грађани, органи институције, привредно друштво или др.правно лице.
	-Влада Републике Српске, 
-Републичка управа цивилне заштите.
	

	63.
	
	Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу града.


	у складу са процјеном ситуације.
	Градоначелник
	-Градски штаб за ванредне ситуације 
	

	64.
	
	Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу Републике.


	у складу са процјеном ситуације.
	Влада Републике Српске
	-Републичка управа цивилне заштите,

 -Републички штаб за ванредне
	

	65.
	
	Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженим на нивоу града у складу са могућностима града.
	у складу са процјеном ситуације.
	Градоначелник
	угрожени субјекти.
	

	66.
	
	Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженим са нивоа Републике у складу са могућностима Републике.


	у складу са процјеном ситуације.
	Влада Републике Српске
	Републичка управа цивилне заштите,

Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран.
	

	67.
	VI- ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
	О реализацији задатака из овог плана извршиоци задатака дужни су да доставе извјештај Служби цивилне заштите града Зворник.


	31.10.2017. године
	Извршиоци задатака
	Служба цивилне заштите
	

	68.
	
	Служба цивилне заштите да Републичкој управи цивилне заштите најкасније до 1. новембра 2017. године, достави извјештај о реализацији задатака из овог Плана.

	01.11.2017. године
	Служба цивилне заштите
	Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина
	

	69.
	
	По завршетку зимске сезоне коначан извјештај о реализацији задатака и мјера из овог плана и стању на угроженом подручју доставити Служби цивилне заштите најксније 15 дана по завршетку зимске сезоне
	25.04.2018
	Извршиоци задатака
	Служба цивилне заштите
	

	70.
	
	По завршетку зимске сезоне, Служба цивилне заштите коначан извјештај о реализацији задатака и мјера из овог плана и стању на угроженом подручју да достави Министарству саобраћаја и веза и Републичкој управи цивилне заштите.
	Најкасније 20 дана по завршетку зимске сезоне 
	Служба цивилне заштите
	Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина
	

	71.


	Задужује се Републичка управа цивилне заштите да у случају потребе, 
путем Министарства унутрашњих послова континуирано извјештава Владу Републике Српске.

	72.2.
	VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


	Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге задатке из домена заштите и      

спасавања од снијежних падавина и снијега кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање 
настанка или ублажавање последица елементарне непогоде изазване снијежним падавинама и снијегом.

	73.3.
	
	Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, 
обезбиједити финансијска средства потребна за њихову реализацију.

	74.

	
	VI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ.
Овај план ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном Гласнику Града Зворник


Обрадио:
Дејан Галић
                                                                                                                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК
    Зоран Стевановић
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